## Лист1
| СОГЛАСОВАНО: Зам. генерального директора по эксплуатации ООО "ГрадИнвест" _______________ С.В. Соловьев « 25 » марта 2025 г. | [16 empty] | УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор ООО "ГрадИнвест" ___________ Коваль К.Л. « 25 » марта 2025 г.
ПЛАН мероприятий ООО "ГрадИнвест" по подготовке к отопительному периоду 2025 / 2026 годов котельной микрорайона «Бутово-Парк» по адресу: Московская область, г. Видное, д. Бутово, рп. «Бутово-Парк», Сооружение 1 и присоединенных тепловых сетей.
№ п/п. | Наименование мероприятий, работ | Ответственное лицо | Сроки исполнения | [19 empty] | Отметка выполнения работ и оценка качества
|  |  | апрель |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ППР с 04.06. - 17.06.25
|  |  | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31
1. Организационные мероприятия ООО "ГрадИнвест"
1 | Организовать контроль по исполнению экспертно технического диагностирования котлов, дымовых труб, резервуаров жидкого топлива, трубопроводов горячей воды с истекшими сроками разрешений. | Курбанов А.Ш. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2 | Обеспечить наличие соответствующих договоров на поставку всех видов ресурсов, обеспечивающих работу котельной. | Боровков А.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
3 | Обеспечить выполнение графиков поверки, калибровки средств измерений, метрологической аттестации измерительных каналов информационно-измерительных систем. | Иванченко Д.Б. | [5 empty] | Х | Х
4 | Обеспечить готовность коммерческих узлов учёта тепловой энергии к эксплуатации. | Иванченко Д.Б. | [5 empty] | Х | Х
5 | Обеспечить наличие и готовность к применению аварийных запасов и необходимых материалов для выполнения аварийно-восстановительных работ. | Иванченко Д.Б. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
6 | Обеспечить соблюдение установленных нормативов выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, а также нормативов размещения отходов. | Курбанов А.Ш. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
7 | Обеспечить выполнение мероприятий по повышению экологической безопасности. | Курбанов А.Ш. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
8 | Обеспечить контроль за аттестацией и укомплектованностью инструкциями и технической документацией производственно-технического персонала. | Курбанов А.Ш. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
9 | Обеспечить контроль за безопасными условиями труда персонала при производстве работ, обеспечить персонал средствами индивидуальной и коллективной защиты. | Курбанов А.Ш. Цикалина М.Н. Иванченко Д.Б | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
10 | Провести с оперативным персоналом противоаварийные и противопожарные тренировки и инструктажи в соответствии с графиком. Результаты тренировок проработать со всем оперативным персоналом. | Курбанов А.Ш. Соловьев С.В. Иванченко Д.Б | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
11 | В бюджете предусмотреть расходы на финансирование мероприятий по подготовке к ОЗП 2025/2026 г. | Лихолетова В.В. |  | Х
12 | Обеспечить наличие договора на поставку ДТ. | Соловьев С.В. | [15 empty] | Х
2. Технические мероприятия
а) Оборудование котельной
1 | Выполнить плановые профилактические ремонты, испытания и очистки оборудования, ремонт строительных конструкций зданий и сооружений | Иванченко Д.Б. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2 | Провести техническое освидетельствование котлов, экономайзеров, теплообменников, трубопроводов горячей воды (при необходимости, в случае превышения сроков применения на ОПО). | Иванченко Д.Б. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
3 | Выполнить обслуживание и ремонт котлов, теплообменников, деаэраторов, насосов, дымососов и вентиляторов, запорно-регулирующей арматуры | Иванченко Д.Б. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
4 | Выполнить обслуживание и ремонт солевого хозяйства | Иванченко Д.Б. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
5 | Выполнить работы по чистке и ремонту газоходов | Иванченко Д.Б. | [5 empty] | Х | Х
6 | Провести гидравлическое испытание трубопроводов горячей воды в котельной | Иванченко Д.Б. | [5 empty] | Х | Х
7 | Провести осмотр целостности устройств и систем молниезащиты, надежности их соединений и креплений к мачтам, ремонт (замена) и покраска элементов, пораженных коррозией. | Лазарев Г.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
8 | Выполнить вскрытие и проверку заземлителей, тоководов и мест их соединений (не менее 20 % от общего количества), замена пораженных коррозией элементов. | Лазарев Г.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
9 | Восстановить поврежденные осветительную арматуру и сети. | Лазарев Г.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
10 | Выполнить в полном объёме проверки устройств релейной защиты и автоматики. | Лазарев Г.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
11 | Выполнить в полном объёме ремонты средств измерений, автоматики, дистанционного управления, технологических защит и АСУ ТП. Выполнить работы по утеплению стендов и импульсных линий датчиков КИПиА. | Лазарев Г.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
12 | Устранить дефекты и замечания по газопроводам, восстановить окраску, выполнить ремонт запорной арматуры, проверить герметичность соединений. | Иванченко Д.Б. | [5 empty] | Х | Х
13 | Проверить и выполнить наладку предохранительных и предохранительно-запорных устройств и приборов автоматики регулирования и безопасности. | Иванченко Д.Б. | [5 empty] | Х | Х
14 | Выполнить обслуживание и проверку КИП и приборов учета расхода газа. | Иванченко Д.Б. | [5 empty] | Х | Х
15 | Выполнить обслуживание и ремонт зданий и помещений ГРП, трубопроводов, регуляторов давления и управления, запорных и сбросных клапанов, запорно-регулирующей арматуры. | Иванченко Д.Б. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
16 | Ремонт тепловых сетей после гидравлических испытаний (в случае их повреждения при испытаниях). | Иванченко Д.Б. | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
17 | Химическая промывка котлов марки: КВ-ГМ. 11.63 - 150П | Иванченко Д.Б. |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
18 | Химическая промывка котлов марки: КВ-ГМ. КВ-ГМ. 23.26 - 150П | Иванченко Д.Б. |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
19 | Замена обратных клапанов на насосном оборудовнии сетевых насосов Grundfos – N=160кВт.и N=75кВтмарки : «ADL» Ду: 300 мм. | Иванченко Д.Б. | [5 empty] | X | X
20 | Замена обратных клапанов на насосном оборудовнии сетевых насосов Grundfos – N=160кВт.и N=75кВтмарки: «Benarmo» Ду: 200 мм. | Иванченко Д.Б. | [5 empty] | X | X
21 | Замена УУТЭ на выходе из котельной Ду: 300 мм. | Иванченко Д.Б. | [5 empty] | X | X
22 | Замена оборудования и наладка системы пожарной сигнализации (далее СПС), системы оповещения и управления эвакуацией (далее СОУЭ), системы внутреннего противопожарного водопровода. | Иванченко Д.Б. |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
б) РТХ
1 | Проведение лабораторного анализа на качество резервного дизельного топлива | Иванченко Д.Б. |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
2 | Техническое обследование внутренних поверхностей баков / емкостей 100 м/куб. | Иванченко Д.Б. |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
3 | Утилизация ДТ | Иванченко Д.Б. |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
4 | Заправку ДТ в соответствии расчетного ННЗТ. | Иванченко Д.Б. |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
в) Тепловые сети
1 | Выполнить гидравлические испытания тепловой сети | Иванченко Д.Б. | [5 empty] | X | X
2 | Выполнить гидропневматическую промывку тепловой сети | Иванченко Д.Б. | [5 empty] | X | X
3 | Контроль опрессовок и промывок систем теплопотребления | Иванченко Д.Б. | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
4 | Демонтаж / монтаж тройник Ду: 325 мм. / 133 мм. в ППУ изоляции. | Иванченко Д.Б. | [5 empty] | X | X
3. Создание нормативных запасов котельного топлива и химических реагентов
1 | Выполнить работы по обслуживанию, ремонту и наладке оборудования ХВП, досыпке реагентов. | Иванченко Д.Б. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2 | Укомплектовать хим. лабораторию посудой и реактивами, оборудование ХВП и котлов - пробоотборниками. | Иванченко Д.Б. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
3 | Создать нормативный запас химреагентов. | Иванченко Д.Б. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1. Подготовка автономных источников энергоснабжения, коммунальной и инженерной техники, используемой аварийно-восстановительными службами в зимний период. Мероприятия по повышению надежности функционирования объектов инженерной инфраструктуры.
№ п/п. | Наименование мероприятий, работ | Количество | Сроки исполнения | [19 empty] | Отметка выполнения работ и оценка качества
|  |  | апрель |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ППР с 04.06. - 17.06.25
|  |  | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31
1 | Автономные источники энергоснабжения от АО «МСК Энерго» | 1 комплекс | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2 | Обеспечить наличие соответствующих договоров на поставку резервного топлива, обеспечивающих работу котельной. | 1 комплекс | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
3 | Коммунальная и инженерная техника, исправна, техническое обслуживание проведено, провести проверку исправности и работоспособности перед началом ОЗП 25-26. | 1 комплекс | [11 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х
4 | Средства связи, проверка. | 1 комплекс | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
5 | Мероприятия по повышению надежности. | 1 комплекс | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2. Создание неснижаемого, аварийного запаса технических материальных средств.
№ п/п. | Наименование технических материальных средств. | Количество / шт. | Сроки исполнения | [19 empty] | Отметка выполнения работ и оценка качества
|  |  | апрель |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ППР с 04.06. - 17.06.25
|  |  | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31
1 | Кран шаровый Ду 300 мм с электроприводом фланец/фланец | 5 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2 | Кран шаровый Ду 200 мм фланец/фланец | 2 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
3 | Кран шаровый Ду 200 мм сварка | 2 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
4 | Кран шаровый Ду 150 мм фланец/фланец | 2 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
5 | Кран шаровый Ду 80 мм сварка | 2 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
6 | Клапан обратный Ду 150 мм | 2 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
7 | Клапан обратный Ду 100 мм | 2 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
8 | Клапан обратный Ду 80 мм | 1 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
9 | Клапан обратный Ду 50 мм | 4 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
10 | Отвод стальной Ду 250 мм | 2 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
11 | Отвод стальной Ду 200 мм | 10 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
12 | Отвод стальной Ду 150 мм | 12 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
13 | Отвод стальной Ду 125 мм | 9 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
14 | Отвод стальной Ду 100 мм | 14 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
15 | Отвод стальной Ду 80 мм | 9 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
16 | Отвод стальной Ду 50 мм | 8 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
17 | Муфта в ППУ изоляции Ду 125 мм | 2 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
18 | Муфта в ППУ изоляции Ду 160 мм | 2 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
19 | Муфта в ППУ изоляции Ду 180 мм | 2 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
20 | Муфта в ППУ изоляции Ду 250 мм | 2 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
21 | Подшипник марки: SKF DE-7308 | 6 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
22 | Подшипник марки: SKF 6212 СЗ | 2 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
23 | Подшипник марки: SKF NDE 6206.2Z.СЗ СЗ | 6 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
24 | Подшипник марки: SKF 6312 СЗ | 2 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
25 | Подшипник марки: SKF 6319-2RS1/СЗ | 2 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
26 | Подшипник марки: SKF 6319-2Z/СЗ | 7 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
27 | Подшипник марки: ULTAGE 23226.EAW 33 | 1 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
28 | Торцевые уплотнения марки: Grundfos CRI 1/N10/15/20 HQQE | 1 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
29 | Торцевые уплотнения марки: Grundfos -16 | 2 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
30 | Торцевые уплотнения марки: Grundfos -22 | 2 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
31 | Торцевые уплотнения марки: PCMG-13-55 | 3 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
32 | Торцевые уплотнения марки: Grundfos NB BAQE GG D55 | 1 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
КИПиА
1 | Сервопривод Siemens SQM 48.497B9 | 1 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2 | УПП ABB 1sfa896110r7000 | 1 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
3 | УПП ABB 1sfa896113r7000 | 1 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
4 | Контроллер ввод вывод BECKHOFF BC9120 | 1 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
5 | Модуль BECKHOFF KL2408 | 1 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
6 | Модуль BECKHOFF KL4424 | 1 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
7 | Модуль BECKHOFF KL3458 | 1 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
8 | Блок питания BECKHOFF CX1100-002 | 1 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
9 | Контроллер BECKHOFF BC9120 CX9001-1001 | 1 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
10 | Регулятор температуры Овен ТРМ-10 | 1 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
11 | Реле давления газа SHINEUI SGPS 500V/CP | 1 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
12 | Реле давления газа SHINEUI SGPS 150V/CP | 1 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
13 | Манометр ДМЭ -1...5 Бар | 1 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
14 | Манометр ТМ5 0...0,1 МРа | 11 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
15 | Манометр ТМ5 -0,1...0,5 МРа | 2 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
16 | Манометр ТМ520 0...2,5 Мра | 1 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
17 | Манометр ТМ520 0...1,6 Мра | 1 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
18 | Манометр КМ2 0...60 кРа | 6 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
19 | SIMATIC S7-300, SM 332, МОДУЛЬ ВЫВОДА АНАЛОГОВЫХ СИГНАЛОВ: ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ ЦЕПЕЙ, 2 ВЫХОДА U/ I; 11/12 БИТ. 20-ПОЛЮСНЫЙ ФРОНТАЛЬНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | 1 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
20 | SIMATIC S7-300, SM 332, МОДУЛЬ ВЫВОДА АНАЛОГОВЫХ СИГНАЛОВ: ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ ЦЕПЕЙ, 8 ВЫХОДОВ U/I; 11/12 БИТ, ДИАГНОСТИКА. 40-ПОЛЮСНЫЙ ФРОНТАЛЬНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | 1 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
21 | SIMATIC S7-300, SM 321, МОДУЛЬ ВВОДА ДИСКРЕТНЫХ СИГНАЛОВ: ОПТОЭЛЕКТРОННОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ ЦЕПЕЙ, 32 ВХОДА =24В (1 X 32 ВХОДА). 40-ПОЛЮСНЫЙ ФРОНТАЛЬНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | 1 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
22 | SIMATIC S7-300, SM 322, МОДУЛЬ ВЫВОДА ДИСКРЕТНЫХ СИГНАЛОВ: ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ ЦЕПЕЙ, 32 ВЫХОДА =24В/0.5A, СУММ.КВРНЫЙ ВЫХОДНОЙ ТОК 8А. 40-ПОЛЮСНЫЙ ФРОНТАЛЬНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | 1 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
23 | SIMATIC S7-300, SM 322, МОДУЛЬ ВЫВОДА ДИСКРЕТНЫХ СИГНАЛОВ: ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ ЦЕПЕЙ, 8 ВЫХОДОВ =24В/2A. 20-ПОЛЮСНЫЙ ФРОНТАЛЬНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | 1 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
24 | SIMATIC S7-300, PS 307, БЛОК ПИТАНИЯ, ВХОД: ~120/230В; ВЫХОД: =24В/5A. | 2 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
25 | SIMATIC S7-300, СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ PS307 ВХОД: ~120/230 В, ВЫХОД: =24 В/2 A | 1 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
26 | SB 1232 A0 | 2 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
27 | CPU | 1 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
28 | CPU 1215g | 2 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
29 | Панель оператора КТР700 BASIC | 5 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
30 | Панель оператора | 3 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
31 | Панель оператора | 1 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
32 | SIMATIC S7-1200, МОДУЛЬ АНАЛОГОВОГО ВВОДА-ВЫВОДА SM 1234, 4 AI / 2 AO, +/-10В | 4 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
33 | SIMATIC S7-300, контроллер ЦПУ CPU 315-2 PN/DP, 384 КБАЙТ РАБОЧЕЙ ПАМЯТИ, 1. | 1 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
34 | SIMATIC S7, SM 332 МОДУЛЬ АНАЛОГОВОГО ВЫВОДА С РАЗДЕЛЕНИЕМ КАНАЛОВ, 4 AO, | 1 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
35 | SM1223 | 4 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
36 | MEMORY CARD 4MB | 3 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
37 | MEMORY CARD 512KB | 1 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Начальник ПС № 2 ____________________ Иванченко Д.Б