## Лист1
| СОГЛАСОВАНО: Зам. генерального директора по эксплуатации ООО "ТермоТрон" _______________ С.В. Соловьев « 25 » марта 2025 г. | [16 empty] | УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор ООО "ТермоТрон" ___________ Коваль К.Л. « 25 » марта 2025 г.
ПЛАН мероприятий ООО "ГрадИнвест" по подготовке к отопительному периоду 2025 / 2026 годов котельной микрорайона «Мякинино» по адресу: Московская область, ГО Красногорск, г. Красногорск, територия Мякининское шоссе, км. 1-ый стр.4 и присоединенных тепловых сетей.
№ п/п. | Наименование мероприятий, работ | Ответственное лицо | Сроки исполнения | [19 empty] | Отметка выполнения работ и оценка качества
|  |  | апрель |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ППР с 29.07. - 07.08.25.
|  |  | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31
1. Организационные мероприятия ООО "ТермоТрон"
1 | Организовать контроль по исполнению экспертно технического диагностирования котлов, дымовых труб, резервуаров жидкого топлива, трубопроводов горячей воды с истекшими сроками разрешений. | Курбанов А.Ш. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2 | Обеспечить наличие соответствующих договоров на поставку всех видов ресурсов, обеспечивающих работу котельной. | Боровков А.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
3 | Обеспечить выполнение графиков поверки, калибровки средств измерений, метрологической аттестации измерительных каналов информационно-измерительных систем. | Куликов А.А. | [10 empty] | Х | Х
4 | Обеспечить готовность коммерческих узлов учёта тепловой энергии к эксплуатации. | Куликов А.А. | [10 empty] | Х | Х
5 | Обеспечить наличие и готовность к применению аварийных запасов и необходимых материалов для выполнения аварийно-восстановительных работ. | Куликов А.А. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
6 | Обеспечить соблюдение установленных нормативов выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, а также нормативов размещения отходов. | Курбанов А.Ш. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
7 | Обеспечить выполнение мероприятий по повышению экологической безопасности. | Курбанов А.Ш. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
8 | Обеспечить контроль за аттестацией и укомплектованностью инструкциями и технической документацией производственно-технического персонала. | Курбанов А.Ш. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
9 | Обеспечить контроль за безопасными условиями труда персонала при производстве работ, обеспечить персонал средствами индивидуальной и коллективной защиты. | Курбанов А.Ш. Цикалина М.Н. Куликов А.А. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
10 | Провести с оперативным персоналом противоаварийные и противопожарные тренировки и инструктажи в соответствии с графиком. Результаты тренировок проработать со всем оперативным персоналом. | Курбанов А.Ш. Соловьев С.В. Куликов А.А. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
11 | В бюджете предусмотреть расходы на финансирование мероприятий по подготовке к ОЗП 2025/2026 г. | Лихолетова В.В. |  | Х
12 | Обеспечить наличие договора на поставку ДТ. | Соловьев С.В. | [15 empty] | Х
2. Технические мероприятия
а) Оборудование котельной
1 | Выполнить плановые профилактические ремонты, испытания и очистки оборудования, ремонт строительных конструкций зданий и сооружений | Куликов А.А. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2 | Провести техническое освидетельствование котлов, экономайзеров, теплообменников, трубопроводов горячей воды (при необходимости, в случае превышения сроков применения на ОПО). | Куликов А.А. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
3 | Выполнить обслуживание и ремонт котлов, теплообменников, деаэраторов, насосов, дымососов и вентиляторов, запорно-регулирующей арматуры | Куликов А.А. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
4 | Выполнить обслуживание и ремонт солевого хозяйства | Куликов А.А. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
5 | Выполнить работы по чистке и ремонту газоходов | Куликов А.А. | [10 empty] | Х | Х
6 | Провести гидравлическое испытание трубопроводов горячей воды в котельной | Куликов А.А. | [10 empty] | Х | Х
7 | Провести осмотр целостности устройств и систем молниезащиты, надежности их соединений и креплений к мачтам, ремонт (замена) и покраска элементов, пораженных коррозией. | Лазарев Г.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
8 | Выполнить вскрытие и проверку заземлителей, тоководов и мест их соединений (не менее 20 % от общего количества), замена пораженных коррозией элементов. | Лазарев Г.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
9 | Восстановить поврежденные осветительную арматуру и сети. | Лазарев Г.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
10 | Выполнить в полном объёме проверки устройств релейной защиты и автоматики. | Лазарев Г.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
11 | Выполнить в полном объёме ремонты средств измерений, автоматики, дистанционного управления, технологических защит и АСУ ТП. Выполнить работы по утеплению стендов и импульсных линий датчиков КИПиА. | Лазарев Г.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
12 | Устранить дефекты и замечания по газопроводам, восстановить окраску, выполнить ремонт запорной арматуры, проверить герметичность соединений. | Куликов А.А. | [10 empty] | X | X
13 | Проверить и выполнить наладку предохранительных и предохранительно-запорных устройств и приборов автоматики регулирования и безопасности. | Куликов А.А. | [10 empty] | X | X
14 | Выполнить обслуживание и проверку КИП и приборов учета расхода газа. | Куликов А.А. | [10 empty] | X | X
15 | Выполнить обслуживание и ремонт зданий и помещений ГРП, трубопроводов, регуляторов давления и управления, запорных и сбросных клапанов, запорно-регулирующей арматуры. | Куликов А.А. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
16 | Ремонт тепловых сетей после гидравлических испытаний (в случае их повреждения при испытаниях). | Куликов А.А. | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
17 | Затвор дисковый поворотный с тройным эксцентриситетом приварной 32с930нж Ду600 Ру16 (понижающий редуктор с площадкой под электропривод) | Куликов А.А. |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X
б) РТХ
1 | Не предусмотрено проектом.
в) Тепловые сети
1 | Выполнить гидравлические испытания тепловой сети | Куликов А.А. | [10 empty] | X | X
2 | Выполнить гидропневматическую промывку тепловой сети | Куликов А.А. | [10 empty] | X | X
3 | Контроль опрессовок и промывок систем теплопотребления | Куликов А.А. | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
3. Создание нормативных запасов котельного топлива и химических реагентов
1 | Выполнить работы по обслуживанию, ремонту и наладке оборудования ХВП, досыпке реагентов. | Куликов А.А. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2 | Укомплектовать хим. лабораторию посудой и реактивами, оборудование ХВП и котлов - пробоотборниками. | Куликов А.А. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
3 | Создать нормативный запас химреагентов. | Куликов А.А. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1. Подготовка автономных источников энергоснабжения, коммунальной и инженерной техники, используемой аварийно-восстановительными службами в зимний период. Мероприятия по повышению надежности функционирования объектов инженерной инфраструктуры.
№ п/п. | Наименование мероприятий, работ | Количество | Сроки исполнения | [19 empty] | Отметка выполнения работ и оценка качества
|  |  | апрель |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ППР с 29.07. - 07.08.25.
|  |  | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31
1 | Автономные источники энергоснабжения от АО «МСК Энерго» | 1 комплекс | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2 | Обеспечить наличие соответствующих договоров на поставку резервного топлива, обеспечивающих работу котельной. | 1 комплекс | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
3 | Коммунальная и инженерная техника, исправна, техническое обслуживание проведено, провести проверку исправности и работоспособности перед началом ОЗП 25-26. | 1 комплекс | [11 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х
4 | Средства связи, проверка. | 1 комплекс | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
5 | Мероприятия по повышению надежности. | 1 комплекс | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2. Создание неснижаемого, аварийного запаса технических материальных средств.
№ п/п. | Наименование технических материальных средств. | Количество / шт. | Сроки исполнения | [19 empty] | Отметка выполнения работ и оценка качества
|  |  | апрель |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ППР с 29.07. - 07.08.25.
|  |  | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31
1 | SIMATIC DP, МОДУЛЬ ЦПУ IM151-8 PN/DP CPU ДЛЯ ET200S, 192 КБ РАБОЧЕЙ ПАМЯТИ, ВСТР. ИНТЕРФЕЙС PROFINET (С ТРЕМЯ ПОРТАМИ RJ45), КАК IO-КОНТРОЛЛЕР, БЕЗ БАТАРЕИ, НЕОБХОДИМА MMC | 1 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2 | SIMATIC DP, 1 ЭЛЕКТРОННЫЙ МОДУЛЬ ДИСКРЕТНОГО ВВОДА ДЛЯ ET 200S, 8 DI =24В, 15 MM ШИРИНА, 1 ШТУКА В УПАКОВКЕ | 3 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
3 | SIMATIC DP, 1 ЭЛЕКТРОННЫЙ МОДУЛЬ ДИСКРЕТНОГО ВЫВОДА ДЛЯ ET 200S, 8 DO =24В/0,5A, 1 ШТУКА В УПАКОВКЕ | 3 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
4 | SIMATIC DP, ET200S ЭЛЕКТРОННЫЙ МОДУЛЬ, 4AI СТАНДАРТНОЕ 2-ПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ, 4 - 20MA; 13 БИТ, ШИРИНА 15MM, ДЛЯ 2ПРОВОДНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ, ВРЕМЯ ЦИКЛА 40 МС, МОДУЛЬ СО СВЕТОДИОДОМ SF (ОШИБКА ГРУППЫ) | 3 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
5 | SIMATIC DP, ЭЛЕКТРОННЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ ET 200S, 2 АНАЛОГОВЫХ ВЫХОДА ±20MA/13 БИТ + ЗНАК, 4...20MA/12 БИТ, 1МС НА МОДУЛЬ | 1 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
6 | SIMATIC DP, МОДУЛЬ ПИТАНИЯ PM-E ДЛЯ ET200S; =24 - 48В, ~24 - 230В, С ДИАГНОСТИКОЙ И РЕЗЕРВОМ | 2 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
7 | SIMATIC KTP600 BASIC COLOR PN 5,7", БАЗОВАЯ ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА С ЦВЕТНЫМ TFT-ДИСПЛЕЕМ (256 ЦВЕТОВ), ИНТЕРФЕЙС ETHERNET, КОНФИГУРИРОВАНИЕ В СРЕДЕ WINCC FLEXIBLE 2008 COMPACT SP1СОДЕРЖИТ ПО С ОТКРЫТЫМ КОДОМ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ БЕСПЛАТНО (СМ. CD) | 1 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
8 | SIMATIC KTP1000 BASIC COLOR PN, БАЗОВАЯ ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА, 10,4" TFT-ДИСПЛЕЙ, 256 ЦВЕТОВ, ETHERNET ИНТЕРФЕЙС, НАСТРОЙКА С WINCC FLEXIBLE 2008 COMPACT | 1 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
9 | SIMATIC TP1500 BASIC COLOR PN, БАЗОВАЯ ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА, 15" TFT-ДИСПЛЕЙ, 256 ЦВЕТОВ, ETHERNET ИНТЕРФЕЙС, НАСТРОЙКА С WINCC FLEXIBLE 2008 COMPACT, СОДЕРЖИТ ПО С ОТКРЫТЫМ КОДОМ, РАСПРОСТРАНЯЕМОЕ БЕСПЛАТНО, СМ. ДЕТАЛИ НА CD | 1 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
10 | SIMATIC S7-300, ПРОФИЛЬНАЯ ШИНА S7-300 ДЛИНОЙ 480MM | 1 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
11 | Торцевые уплонения / подшипники | 3 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Начальник ПС № 4 ____________________ Куликов А.А.