## Лист1
| СОГЛАСОВАНО: Зам. генерального директора по эксплуатации ООО "ГрадИнвест" _______________ С.В. Соловьев « 25 » марта 2025 г. | [16 empty] | УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор ООО "ГрадИнвест" ___________ Коваль К.Л. « 25 » марта 2025 г.
ПЛАН мероприятий ООО "ГрадИнвест" по подготовке к отопительному периоду 2025 / 2026 годов котельной «Саларьево» по адресу: г. Москова, район Коммунарка, квартал № 7, д1. стр.1 и присоединенных тепловых сетей.
№ п/п. | Наименование мероприятий, работ | Ответственное лицо | Сроки исполнения | [19 empty] | Отметка выполнения работ и оценка качества
|  |  | апрель |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ППР с 02.06. - 11.06.25.
|  |  | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31
1. Организационные мероприятия ООО "ТермоТрон"
1 | Организовать контроль по исполнению экспертно технического диагностирования котлов, дымовых труб, резервуаров жидкого топлива, трубопроводов горячей воды с истекшими сроками разрешений. | Курбанов А.Ш. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2 | Обеспечить наличие соответствующих договоров на поставку всех видов ресурсов, обеспечивающих работу котельной. | Боровков А.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
3 | Обеспечить выполнение графиков поверки, калибровки средств измерений, метрологической аттестации измерительных каналов информационно-измерительных систем. | Смышляева О.А. | [5 empty] | Х | Х
4 | Обеспечить готовность коммерческих узлов учёта тепловой энергии к эксплуатации. | Смышляева О.А. | [5 empty] | Х | Х
5 | Обеспечить наличие и готовность к применению аварийных запасов и необходимых материалов для выполнения аварийно-восстановительных работ. | Смышляева О.А. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
6 | Обеспечить соблюдение установленных нормативов выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, а также нормативов размещения отходов. | Курбанов А.Ш. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
7 | Обеспечить выполнение мероприятий по повышению экологической безопасности. | Курбанов А.Ш. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
8 | Обеспечить контроль за аттестацией и укомплектованностью инструкциями и технической документацией производственно-технического персонала. | Курбанов А.Ш. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
9 | Обеспечить контроль за безопасными условиями труда персонала при производстве работ, обеспечить персонал средствами индивидуальной и коллективной защиты. | Курбанов А.Ш. Цикалина М.Н. Смышляева О.А | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
10 | Провести с оперативным персоналом противоаварийные и противопожарные тренировки и инструктажи в соответствии с графиком. Результаты тренировок проработать со всем оперативным персоналом. | Курбанов А.Ш. Соловьев С.В. Смышляева О.А | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
11 | В бюджете предусмотреть расходы на финансирование мероприятий по подготовке к ОЗП 2025/2026 г. | Лихолетова В.В. |  | Х
2. Технические мероприятия
а) Оборудование котельной
1 | Выполнить плановые профилактические ремонты, испытания и очистки оборудования, ремонт строительных конструкций зданий и сооружений | Смышляева О.А. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2 | Провести техническое освидетельствование котлов, экономайзеров, теплообменников, трубопроводов горячей воды (при необходимости, в случае превышения сроков применения на ОПО). | Смышляева О.А. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
3 | Выполнить обслуживание и ремонт котлов, теплообменников, деаэраторов, насосов, дымососов и вентиляторов, запорно-регулирующей арматуры | Смышляева О.А. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
4 | Выполнить обслуживание и ремонт солевого хозяйства | Смышляева О.А. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
5 | Выполнить работы по чистке и ремонту газоходов | Смышляева О.А. | [5 empty] | Х | Х
6 | Провести гидравлическое испытание трубопроводов горячей воды в котельной | Смышляева О.А. | [5 empty] | Х | Х
7 | Провести осмотр целостности устройств и систем молниезащиты, надежности их соединений и креплений к мачтам, ремонт (замена) и покраска элементов, пораженных коррозией. | Лазарев Г.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
8 | Выполнить вскрытие и проверку заземлителей, тоководов и мест их соединений (не менее 20 % от общего количества), замена пораженных коррозией элементов. | Лазарев Г.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
9 | Восстановить поврежденные осветительную арматуру и сети. | Лазарев Г.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
10 | Выполнить в полном объёме проверки устройств релейной защиты и автоматики. | Лазарев Г.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
11 | Выполнить в полном объёме ремонты средств измерений, автоматики, дистанционного управления, технологических защит и АСУ ТП. Выполнить работы по утеплению стендов и импульсных линий датчиков КИПиА. | Лазарев Г.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
12 | Устранить дефекты и замечания по газопроводам, восстановить окраску, выполнить ремонт запорной арматуры, проверить герметичность соединений. | Смышляева О.А. | [5 empty] | X | X
13 | Проверить и выполнить наладку предохранительных и предохранительно-запорных устройств и приборов автоматики регулирования и безопасности. | Смышляева О.А. | [5 empty] | X | X
14 | Выполнить обслуживание и проверку КИП и приборов учета расхода газа. | Смышляева О.А. | [5 empty] | X | X
15 | Выполнить обслуживание и ремонт зданий и помещений ГРП, трубопроводов, регуляторов давления и управления, запорных и сбросных клапанов, запорно-регулирующей арматуры. | Смышляева О.А. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
16 | Ремонт тепловых сетей после гидравлических испытаний (в случае их повреждения при испытаниях). | Смышляева О.А. | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
17 | Гидравлическое испытание трубопроводов в здании котельной. | Смышляева О.А.
18 | Гидравлические испытания котлов ТТ300. | Смышляева О.А.
19 | Замена преобразователя частоты вентилятора горелки котла № 1 | Смышляева О.А.
20 | Замена панели оператора на котлах №1,№2,№3 | Смышляева О.А.
21 | Замена затвора поворотного ДУ 200 на подпитке баков запаса воды | Смышляева О.А. |  |  | X | X | X | X | X | X
б) РТХ
1 | Не предусмотрено проектом.
в) Тепловые сети
1 | Выполнить гидравлические испытания тепловой сети | Смышляева О.А. | [5 empty] | X | X
2 | Выполнить гидропневматическую промывку тепловой сети | Смышляева О.А. | [5 empty] | X | X
3 | Контроль опрессовок и промывок систем теплопотребления | Смышляева О.А. | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
3. Создание нормативных запасов котельного топлива и химических реагентов
1 | Выполнить работы по обслуживанию, ремонту и наладке оборудования ХВП, досыпке реагентов. | Смышляева О.А. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2 | Укомплектовать хим. лабораторию посудой и реактивами, оборудование ХВП и котлов - пробоотборниками. | Смышляева О.А. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
3 | Создать нормативный запас химреагентов. | Смышляева О.А. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1. Подготовка автономных источников энергоснабжения, коммунальной и инженерной техники, используемой аварийно-восстановительными службами в зимний период. Мероприятия по повышению надежности функционирования объектов инженерной инфраструктуры.
№ п/п. | Наименование мероприятий, работ | Количество | Сроки исполнения | [19 empty] | Отметка выполнения работ и оценка качества
|  |  | апрель |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ППР с 02.06. - 11.06.25.
|  |  | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31
1 | Автономные источники энергоснабжения от АО «МСК Энерго» | 1 комплекс | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2 | Обеспечить наличие соответствующих договоров на поставку резервного топлива, обеспечивающих работу котельной. | 1 комплекс | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
3 | Коммунальная и инженерная техника, исправна, техническое обслуживание проведено, провести проверку исправности и работоспособности перед началом ОЗП 25-26. | 1 комплекс | [11 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х
4 | Средства связи, проверка. | 1 комплекс | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
5 | Мероприятия по повышению надежности. | 1 комплекс | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2. Создание неснижаемого, аварийного запаса технических материальных средств.
№ п/п. | Наименование технических материальных средств. | Количество / шт. | Сроки исполнения | [19 empty] | Отметка выполнения работ и оценка качества
|  |  | апрель |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ППР с 02.06. - 11.06.25.
|  |  | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31
1 | Затвор дисковый поворот Ду: 100 мм. межфл с эл/приводом | 2 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2 | Затвор дисковый поворот Ду: 80 мм. межфл с эл/приводом | 3 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
3 | Затвор Ду: 100 мм. с редуктором | 4 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
4 | Затвор Ду: 125 мм. с редуктором | 2 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
5 | Затвор Ду:150 с редуктором | 2 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
6 | Затвор Ду: 80 мм. с редуктором | 2 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
7 | Торцевые уплонения / подшипники | 3 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
8 | SIMATIC S7-1200, КОМПАКТНОЕ ЦПУ CPU 1214C DC/DC/DC, ВСТРОЕННЫЕ ВХОДЫ/ВЫХОДЫ: 14 DI =24 В; 10 DO =24 В; 2 AI =0 - 10 В, БЛОК ПИТАНИЯ: =20.4 - 28.8 В, ПАМЯТЬ ПРОГРАММЫ/ДАННЫХ: 75 КБ | 1 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
9 | SIMATIC S7-1200, КОММУНИКАЦИИ МОДУЛЬ СМ 1241, RS422/485, 9 КОНТАКТОВ SUB D, ПОДДЕРЖИВАЕТ СООБЩЕНИЕ НА ОСНОВЕ ФРИПОРТ | 1 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
10 | SIMATIC S7-1200, МОДУЛЬ АНАЛОГОВОГО ВВОДА SM 1231, 4 AI, +/-10 В, +/-5 В, +/-2,5 В, ИЛИ 0-20 MA 12 БИТ + ЗНАК (13 БИТ ADC) | 1 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
11 | SIMATIC S7-1200, МОДУЛЬ АНАЛОГОВОГО ВВОДА, SM 1231, 8 AI, +/-10В, +/-5В, +/-2,5В, ИЛИ 0-20 MA 12 БИТ + ЗНАК ИЛИ (13 БИТ ADC) | 1 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
12 | SIMATIC S7-1200, МОДУЛЬ АНАЛОГОВОГО ВЫВОДА SM 1232, 2 AO, +/-10В 14 БИТ, ИЛИ 0-20 MA 13 БИТ | 1 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
13 | SIMATIC S7-1200, МОДУЛЬ ДИСКРЕТНОГО ВВОДА SM 1221, 8DI, =24 В, ВХОДЫ SINK/SOURCE | 1 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
14 | SIMATIC S7-1200, МОДУЛЬ ДИСКРЕТНОГО ВВОДА SM 1221, 16DI, =24 В, ВХОДЫ SINK/SOURCE | 1 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
15 | SIMATIC S7-1200, МОДУЛЬ ВВОДА-ВЫВОДА ДИСКРЕТНЫХ СИГНАЛОВ SM 1222, 8 DO =24 B/ 0.5 A, до 5 Вт | 1 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
16 | SIMATIC S7-1200, МОДУЛЬ ДИСКРЕТНОГО ВЫВОДА SM 1222, 16DO, =24 В, ТРАНЗИСТОРНЫЕ ВЫХОДЫ 0,5 A | 1 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
17 | SIMATIC S7-1200, БЛОК ПИТАНИЯ PM1207, СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ, ВХОД: ~120/230 В, ВЫХОД: =24 В/2,5 A | 1 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
18 | SIMATIC S7-300, КОМПАКТНОЕ ЦПУ CPU 314C-2PN/DP СО 192 КБ РАБОЧЕЙ ПАМЯТИ, 24 DI/16 DO, 4AI, 2AO, 1 PT100, 4 БЫСТРЫХ СЧЁТЧИКА (60 КГЦ), 1. ИНТЕРФЕЙС MPI/DP 12МБИТ/С, 2. ИНТЕРФЕЙС ETHERNET PROFINET, С 2Х-ПОРТОВЫМ КОММУТАТОРОМ, ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ =24 В, | 1 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
19 | Модуль SIMATIC DP, ET 200M INTERFACE IM 153-2 HIGH FEATURE FOR MAX. 12 S7-300 MODULES, WITH REDUNDANCY, TIME STAMPING FIT FOR ISOCHRONE MODE NEW FEATURES: 12 MODULES / STATION SLAVE INITIATIVE FOR SWITCHES AND DRIVE ES EXTENDED DATA FOR HART SECON- DARY VARIABLES OPERATON WITH 64PT MODULES EXTENDES TIMESTAMPS WITH 32 SIGNALS / SLOT | 1 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
20 | КОММУНИКАЦИОННЫЙ ПРОЦЕССОР CP342-5 FOR CONNECTING SIMATIC S7-300 TO PROFIBUS, DP, S5-COMPATIBLE-, PG/OP- AND S7-COMMUNICATION | 1 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
21 | КОМПАКТНЫЙ КОММУТАТОР CSM 377 ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ SIMATIC S7-300 И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ К INDUSTRIAL ETHERNET С 10/100 МБИТ/С | 1 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
22 | SCALANCE XB008 НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ КОММУТАТОР INDUSTRIAL ETHERNET ДЛЯ 10/100МБИТ/С; С 8 X 10/100МБИТ/С ПОРТАМИ ДЛЯ ВИТОЙ ПАРЫ С РАЗЪЁМАМИ RJ45; ДЛЯ СОЗДАНИЯ НЕБОЛЬШИХ СЕТЕЙ С ТОПОЛОГИЕЙ «ЗВЕЗДА» И «ЛИНИЯ», СВЕТОДИОДНАЯ ДИАГНОСТИКА, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20, =24В ПИТАНИЕ, ВКЛЮЧАЯ РУКОВОДСТВА | 1 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
23 | SIMATIC S7-300, SM 331, МОДУЛЬ ВВОДА АНАЛОГОВЫХ СИГНАЛОВ: ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ ЦЕПЕЙ, 8 ВХОДОВ U/ I/ ТЕРМОЭЛЕМЕНТЫ, 9/ 12/ 14 БИТ, ПРЕРЫВАНИЯ, ДИАГНОСТИКА. 20-ПОЛЮСНЫЙ ФРОНТАЛЬНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | 1 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
24 | SIMATIC S7-300, SM 331, МОДУЛЬ ВВОДА АНАЛОГОВЫХ СИГНАЛОВ: ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ ЦЕПЕЙ, 8 ВХОДОВ ±5В/ ±10В/ 1...5В/ ±20MA/ 0(4)...20MA, 16 БИТ (55 МС), 1 ОБЩАЯ ТОЧКА (50В). 40-ПОЛЮСНЫЙ ФРОНТАЛЬНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | 1 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
25 | SIMATIC S7-300, МОДУЛЬ АНАЛОГОВОГО ВВОДА SM 331, ОПТ. ИЗОЛ., 2/3/4-ПРОВОДНОЕ ПОДКЛ., 8 ВХОДОВ ТЕРМОСОПРОТИВЛЕНИЕ, PT100/200/1000 NI100/120/200/500/1000, CU10, ПЛЮС ХАРАКТЕРИСТИКИ В СООТВЕТСТВИИ С СТАНДАРТОМ ГОСТ, 16 (ВНУТР 24) БИТ, 50МС, 40-ШТЫРЬКОВЫЙ ФРО | 1 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
26 | SIMATIC S7-300, SM 332, МОДУЛЬ ВЫВОДА АНАЛОГОВЫХ СИГНАЛОВ: ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ ЦЕПЕЙ, 2 ВЫХОДА U/ I; 11/12 БИТ. 20-ПОЛЮСНЫЙ ФРОНТАЛЬНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | 1 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
27 | SIMATIC S7-300, SM 332, МОДУЛЬ ВЫВОДА АНАЛОГОВЫХ СИГНАЛОВ: ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ ЦЕПЕЙ, 8 ВЫХОДОВ U/I; 11/12 БИТ, ДИАГНОСТИКА. 40-ПОЛЮСНЫЙ ФРОНТАЛЬНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | 1 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
28 | SIMATIC S7-300, SM 321, МОДУЛЬ ВВОДА ДИСКРЕТНЫХ СИГНАЛОВ: ОПТОЭЛЕКТРОННОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ ЦЕПЕЙ, 32 ВХОДА =24В (1 X 32 ВХОДА). 40-ПОЛЮСНЫЙ ФРОНТАЛЬНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | 1 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
29 | SIMATIC S7-300, SM 322, МОДУЛЬ ВЫВОДА ДИСКРЕТНЫХ СИГНАЛОВ: ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ ЦЕПЕЙ, 32 ВЫХОДА =24В/0.5A, СУММ.КВРНЫЙ ВЫХОДНОЙ ТОК 8А. 40-ПОЛЮСНЫЙ ФРОНТАЛЬНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | 1 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
30 | SIMATIC S7-300, SM 322, МОДУЛЬ ВЫВОДА ДИСКРЕТНЫХ СИГНАЛОВ: ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ ЦЕПЕЙ, 8 ВЫХОДОВ =24В/2A. 20-ПОЛЮСНЫЙ ФРОНТАЛЬНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | 1 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
31 | SIMATIC S7-300, PS 307, БЛОК ПИТАНИЯ, ВХОД: ~120/230В; ВЫХОД: =24В/5A. | 1 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
32 | SIMATIC S7-300, СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ PS307 ВХОД: ~120/230 В, ВЫХОД: =24 В/2 A | 1 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
33 | SB 1232 A0 | 1 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
34 | CPU | 1 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
35 | CPU 1215g | 1 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
36 | Панель оператора КТР700 BASIC | 1 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
37 | Панель оператора | 1 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
38 | Панель оператора | 1 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
39 | SIMATIC S7-1200, МОДУЛЬ АНАЛОГОВОГО ВВОДА-ВЫВОДА SM 1234, 4 AI / 2 AO, +/-10В | 1 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
40 | SIMATIC S7-300, контроллер ЦПУ CPU 315-2 PN/DP, 384 КБАЙТ РАБОЧЕЙ ПАМЯТИ, 1. | 1 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
41 | SIMATIC S7, SM 332 МОДУЛЬ АНАЛОГОВОГО ВЫВОДА С РАЗДЕЛЕНИЕМ КАНАЛОВ, 4 AO, | 1 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
42 | SM1223 | 1 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
43 | MEMORY CARD 4MB | 1 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
44 | MEMORY CARD 512KB | 1 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Начальник ПС № 3 ____________________ Смышляева О.А.